## Sheet1
2020年度预算项目绩效自评表 | 2020年度预算项目绩效自评表
一、基本情况 | 项目名称： | 河北省第七次全国人口普查 |  | 是否为专项资金： |  | 否 | 实施（主管）单位 | 410002-河北省统计局（机关） |  | 金额单位： | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 5504.69 | 到位数 | 5504.69 |  |  | 执行数 | 5464.52 |  | 99.27
| 其中：财政资金 | 5504.69 | 其中：财政资金 | 5504.69 |  |  | 其中：财政资金 | 5464.52
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |  | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 组织实施人口普查工作，摸清全省人口和住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。 |  |  |  | 2020年省人普办组织各级普查机构严格按照普查方案，顺利完成机构组建、物资准备、宣传动员、综合试点、区划绘图、业务培训、两员选聘、摸底、登记、比对复查、行职业编码、事后质量抽查等工作任务，按时保质完成数据审核上报，普查工作和数据质量得到国务院人普办肯定。 |  |  |  |  | 100
| 开展人口普查，为社会公众提供人口统计信息服务。 |  |  |  | 按时开展人口普查，为社会公众提供人口统计信息服务。
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |  | 单项指标得分 | 权重占比（%） | 单项指标折算得分
| 产出指标 | 数量指标 | 组织业务培训次数 | 反映普查业务培训次数 | = | 5 | 次 | 8 | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 事后质量抽查数 | 反映普查结束按方案规定数量进行抽查 | >= | 28 | 个小区 | 71 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 业务培训覆盖率 | 反映培训市县普查工作人员覆盖率 | >= | 98 | % | 100% | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 普查事后质量抽查完成率 | 反映普查登记质量事后抽查工作完成情况 | >= | 98 | % | 100% | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 普查数据上报及时率 | 反映在规定时限上报相关普查数据比率 | >= | 98 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年度预算资金执行率 | 反映年度内已执行资金占总资金的比重 | >= | 90 | % | 99.27% | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映支出数不超过财政支持经费规模 | <= | 7000 | 万元 | 5464.52 | 完成 | 100 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 普查数据使用分析资料开发量 | 反映普查数据在政府决策和社会服务的使用情况 | >= | 25 | 个 | 30 | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 无纸化办公节约率 | 反映使用数据采集终端减少普查表的填报工作情况 | >= | 90 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 普查方案完善度 | 反映通过完善普查方案，更好为社会经济服务 | >= | 98 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府认可度 | 反映政府和相关部门对普查数据的认可程度 | >= | 95 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 | [5 empty] | 0 |  | 99.27 | 10 | 9.93
| 自评总分 | 99.93