## Sheet1
2020年度预算项目绩效自评表 | 2020年度预算项目绩效自评表
一、基本情况 | 项目名称： | 基本单位名录库调查与统计地理信息系统维护更新 |  | 是否为专项资金： |  | 否 | 实施（主管）单位 | 410003-河北省统计局普查中心 |  | 金额单位： | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 66.3 | 到位数 | 66.3 |  |  | 执行数 | 60.73 |  | 91.6
| 其中：财政资金 | 66.3 | 其中：财政资金 | 66.3 |  |  | 其中：财政资金 | 60.73
| 其他 |  | 其他 |  |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 及时维护更新基本单位名录库系统，进一步对名录库进行规范，提高数据质量，确保能够及时、准确地反映我省基本单位构成及分布等现状，为党政机关与社会各界提供咨询服务。 |  |  |  | 严格按照相关制度要求，积极开展名录库维护管理工作，及时收集整理部门相关资料信息，不断提升名录库的数据质量，确保能够及时、准确地反映我省基本单位构成及分布等现状，为党政机关与社会各界提供咨询服务。 |  |  |  |  | 100
| 进一步完善统计地理信息系统，实现统计数据的可视化展示。为政府部门提供宏观决策、加快产业结构调整、扩展为企业与社会公众服务提供强有力支撑。 |  |  |  | 与国家统计地理信息系统同步建设，实现统计数据的可视化展示。为政府部门提供宏观决策、加快产业结构调整、扩展为企业与社会公众服务提供强有力支撑。
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |  | 单项指标得分 | 权重占比（%） | 单项指标折算得分
| 产出指标 | 数量指标 | 新增四上单位申报个数 | 反映向国家申报四上单位的个数 | >= | 2000 | 个 | 9058个 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 编辑印发基本单位统计年鉴 | 反映编辑印发基本单位统计年鉴 | >= | 1 | 本 | 1本 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 统计信息撰写量 | 反映统计信息、分析撰写情况 | = | 5 | 篇 | 9篇 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新增四上单位审核通过率 | 反映申报的四上单位通过国家审核的比率 | >= | 95 | % | 99.5% | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 监测结果发布完成率 | 反映及时准确发布统计监测结果情况 | >= | 90 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预算资金执行率 | 反映年度内已执行资金占总资金的比重 | >= | 90 | % | 91.6% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映支出数不超过财政支持经费规模 | <= | 73 | 万元 | 60.73万元 | 完成 | 100 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 数据提供及时度 | 反映及时向单位和社会公众提供主要数据情况 | >= | 90 | % | 100% | 完成 | 100 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 基本单位调查制度方法改进度 | 反映基本单位调查制度方法改进程度 | >= | 15 | % | 25% | 完成 | 100 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府认可度 | 反映政府和相关部门对统计数据的认可度 | >= | 70 | % | 95% | 完成 | 100 | 10 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 | [5 empty] | 0 |  | 91.6 | 10 | 9.16
| 自评总分 | 99.16