## Sheet1
2020年度预算项目绩效自评表 | 2020年度预算项目绩效自评表
一、基本情况 | 项目名称： | 全面建成小康社会统计监测 |  | 是否为专项资金： |  | 否 | 实施（主管）单位 | 410002-河北省统计局（机关） |  | 金额单位： | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 73.6 | 到位数 | 73.6 |  |  | 执行数 | 69.18 |  | 93.99
| 其中：财政资金 | 73.6 | 其中：财政资金 | 73.6 |  |  | 其中：财政资金 | 69.18
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |  | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 印发《2020年河北省全面建成小康社会统计监测工作方案》，反映全面建设小康社会的进展情况。 |  |  |  | 完成《2020年河北省全面建成小康社会统计监测工作方案》的印发，反映全面建设小康社会的进展情况。 |  |  |  |  | 100
| 编辑出版《河北省全面建成小康社会统计监测报告汇编》，同时撰写小康监测进程信息和分析，为省委、省政府和有关部门提供服务。 |  |  |  | 完成《河北省全面建成小康社会统计监测报告汇编》的编辑出版，同时撰写小康监测进程信息和分析，为省委、省政府和有关部门提供服务。
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |  | 单项指标得分 | 权重占比（%） | 单项指标折算得分
| 产出指标 | 数量指标 | 统计监测指标数量 | 反映统计监测收集指标数据数量情况 | >= | 50 | 个 | 51个 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 调查单位个数 | 反映调查单位数量情况 | >= | 13 | 个市 | 14个市 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 统计分析报告提供量 | 反映印发统计分析报告和向省领导报送统计专报、监测报告数量 | >= | 1 | 篇 | 2篇 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 监测结果完成率 | 反映及时准确提供统计监测结果情况。完成全省和各市统计监测报告数量占应完成数量比重 | >= | 95 | % | 100% | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调查数据审核率 | 反映对调查数据进行审核情况 | >= | 95 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年度预算资金执行率 | 反映年度内已执行资金占总资金的比重 | >= | 90 | % | 93.99% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映支出数不超过财政支持经费规模 | <= | 80 | 万元 | 69.18万元 | 完成 | 100 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 数据提供及时度 | 反映及时向单位和社会公众提供主要数据情况 | >= | 90 | % | 100% | 完成 | 100 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 工作方案完善度 | 反映统计机构对统计监测工作方案完善情况，以便于更好的为社会经济服务 | >= | 95 | % | 99% | 完成 | 100 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户满意度 | 反映各市用户对平台的使用满意程度 | >= | 85 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 | [5 empty] | 0 |  | 93.99 | 10 | 9.4
| 自评总分 | 99.4