## Sheet1
2020年度预算项目绩效自评表 | 2020年度预算项目绩效自评表
一、基本情况 | 项目名称： | 河北省法人单位信息资源库统计系统共享应用平台更新维护 |  | 是否为专项资金： |  | 否 | 实施（主管）单位 | 410003-河北省统计局普查中心 |  | 金额单位： | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 13.5 | 到位数 | 13.5 |  |  | 执行数 | 13.5 |  | 100
| 其中：财政资金 | 13.5 | 其中：财政资金 | 13.5 |  |  | 其中：财政资金 | 13.5
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |  | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 与市场监管、人社、税务交换数据功能的深度开发，完成数据实时共享，定时完成数据交换。实现与编制部门的数据交换共享,扩大部门数据共享范围，为基本单位名录库的动态维护提供支撑。 |  |  |  | 对系统功能进行深度开发，完善部门内部数据排重功能，提升工作效率；实现企业信息自动分发功能，确保基层准确获得本区域企业信息；建立企业登记信息中行政区划代码与统计局代码的对照关系，实现企业登记信息自动分配至县级统计机构功能；建立准四上判定条件标准库，灵活实现准四上单位判定条件可修改、可调整，完成准四上单位库的计算；实现根据工商信息自动计算基本单位名录库单位指标，方便基层调查参考 |  |  |  |  | 100
| 开展实时数据比对分析，确保定时向名录库平台进行数据推送，以实现名录库中信息发生变更的单位进行及时更新维护。 |  |  |  | 根据平台系统使用过程中发现的问题，进行编码优化，提高查询、计算效率，堵塞程序漏洞，确保程序与数据安全。
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |  | 单项指标得分 | 权重占比（%） | 单项指标折算得分
| 产出指标 | 数量指标 | 部门数据交换条数 | 反映通过数据交换系统与工商、人社、税务部门数据交换的数量 | >= | 100 | 万条 | 139万条 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 系统过滤汇总重复单位数 | 反映通过数据交换系统比对查找重复单位数量情况 | = | 30 | 万个 | 39万个 | 完成 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 实现部门间法人基本信息共享率 | 反映部门间法人基本信息共享情况 | >= | 80 | % | 90% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 统计数据质量合格率 | 反映通过接收汇总多部门数据，对基本单位名录库的数据维护更新成效 | >= | 95 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 预算资金执行率 | 反映年度内已执行资金占总资金的比重 | >= | 90 | % | 100% | 完成 | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映支出数不超过财政支持经费规模 | <= | 13.5 | 万元 | 13.5万元 | 完成 | 100 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 统计服务、数据交叉汇总支撑有效率 | 反映部门报送数据对统计服务、数据交叉汇总支撑的有效情况 | >= | 80 | % | 90% | 完成 | 100 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 统计生产体系工作效率提升率 | 反映部门信息共享对统计生产体系工作效率的提升情况 | >= | 30 | % | 45% | 完成 | 100 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台资源使用满意度 | 反映用户对平台资源使用的满意程度 | >= | 85 | % | 90% | 完成 | 100 | 10 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 10 | 10
| 自评总分 | 100